**Záznam**

z **10. kontrolního dne**realizace stavby **„Rekonstrukce mostu ev. č. 592 – 014 v obci Andělská Hora “**konaného dne 21.9. 2006.

Účastníci jednání jsou vedeni na presenční listině.

Originál presenční listiny je uložen u firmy INVESTING CZ spol. s r.o. v Liberci.

**Přítomni :**

p. Pták František ( KSSLK )

p. Pilař místostarosta ( Město Chrastava )

p. Slatinka Miroslav, p. Šindelka Petr ( SSŽ a.s. )

p. Hron Jaroslav ( BREX s r.o. )

p. Patrman Petr ( INVESTING CZ spol. s r.o., Liberec )

**Z jednání :**

|  |  |
| --- | --- |
| **01/06** | Průběh stavbypřeložky kabelů NN, VO – realizaceinundační otvor – realizace – bednění, armaturažel. bet. prahy – realizace – bednění, armatura |
| **02/06** | Dopravní značení :obousměrná uzavírka od 2.5.2006 – 27.9.2006 – rozhodnutí MM Liberec, odbor dopravy č.j. MML74546/06-OD/Ha z 26.4.2006změny dopravního značení vyplývající z realizace stavby – změny – VDS oznámí TDI , VDS + TDI projednají změny dopravního značení se zástupcem odboru dopravy MML – odbor dopravy**označit nerovnosti ve stavbě – průběžně, průběžná úprava přejezdů****s realizací stavby udržovat vytyčení pěšího koridoru**průběžně provádět kontrolu stavu dopravního značení**VDS zajistil posunutí termínu obousměrné uzavírky do 10. 10. 2006** |
| **10/06** | Přeložka NNPřeložka provedena dle nového řešení navržené a odsouhlasené SČE, nutné doplnění sloupů. |
| **13/06** | Harmonogram stavbyZástupce VDS potvrzuje dokončení stavby v těchto termínech :10. 10. 2006 – předčasné užívání objektů 201 - most ev č. 592-014301 – rekonstrukce kanalizace111 – dopravní značeníDo 31. 10. 2006 – kolaudační řízení pro objekty 201, 301, 111421, 422, 441 |

Přečteno, podepsáno.

**Příští KD - 5. 10. 2006 ( čtvrtek ) v 9,00 hod., na stavbě**

V případě, že účastníci nevznesou do 3 dnů po obdržení připomínky, má se za to, že zápis

vystihuje průběh jednání.

**Rozdělovník :**

p. Canov Michael ( MěÚ Chrastava )

p. Pták František ( KSSLK )

p. Šindelka Petr ( SSŽ a.s. )

p. Hron ( BREX s r.o. )

p.Jachan (Valbek s r.o. )

p. Nadrchal Josef, p. Patrman Petr ( INVESTING CZ spol. s r.o., Liberec )

Záznam zaslán mailovou poštou.

Zapsal : Ing. Petr Patrman